## Yêu cầu (hidden)
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
Phải thanh toán theo hợp đồng là bao nhiêu
Phải thanh toán thực tế là bao nhiêu
Đã thanh toán bao nhiêu
Còn phải thanh toán bao nhiêu

## Khao sat thong tin GV (hidden)
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc |  |  |  |  | Trạng thái
GiangDTT
BinhTV
|  | HaiHD | [5 empty] | Đang làm
|  | HaiND | [5 empty] | Đã xong
|  | HungVQ | [5 empty] | Chưa phân
LanTT
LinhDH
NghiaDT
|  | NinhVH | 0
|  | SyHT | 0
ThaiPH
|  | ThangNQ | 0
ThangPQ
|  | ThuongVV | 0
TuND | time axis 2012-08-12 to 2012-10-05
|  | UyVQ | 0
| STT | Công việc | Người phụ trách |  |  | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-14 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-28 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07
Khảo sát hệ thống
|  | Lần 1 | ThuongVV | NinhVH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 2 | MaiPT | LinhDH | ThuongVV |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 3 | TuND | LinhDH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
|  | Demo | TuND | LinhDH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 4 | LinhDH | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 5 | LinhDH | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 6 | LinhDH | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
|  | Cài đặt | LinhDH | ThangNQ
|  | Lần 7 | LinhDH | ThangNQ
|  | Lần 8 | LinhDH | ThangNQ | 17/10
|  | Cài đặt | LinhDH | ThangNQ | 29/10 |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 9 | LinhDH | ThangNQ | 2012-11-05 |  |  |  | Đã xong
Đã xong
Khởi động dự án
|  | Training nghiệp vụ tổng quan cho đội dự án | TuND | [5 empty] | Đã xong
|  | Mua hoa quả kick of 3 dự án | NghiaDT | LinhDH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Tiếp nhận yêu cầu khách hàng gửi và cập nhật báo giá | ThangNQ | TuND |  |  |  |  | Đã xong
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu và xuất ra visio v1.0 | TuND | NinhVH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
|  | Định nghĩa và insert dữ liệu loại từ điển | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Viết database document | ThangNQ | [5 empty] | Đã xong
|  | Thiết kế mẫu báo cáo bằng word và exel | ThangPQ | LanTT |  |  |  |  | Đã xong
Chuẩn bị
|  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 | NinhVH | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
|  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Up ứng dụng lên Code.Google | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Lập SVN dự án | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Danh mục | GenForm | CodeDetail | ThuongVV
x |  | Danh mục phân nhóm trái chủ | [6 empty] | Đã xong
x |  | Danh mục hình thức thanh toán coupon | [6 empty] | Đã xong
x |  | Danh mục từ điển | [6 empty] | Đã xong
x |  | Danh mục trái phiếu | UyVQ | HaiND |  |  |  |  | Đang làm | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Quản lý danh sách trái chủ - giấy chứng nhận | SyHT | SyHT |  |  |  |  | Đang làm | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Quản lý danh sách đợt phát hành | ThangNQ | HaiND |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Danh mục tổ chức phát hành | UyVQ | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
x |  | Danh mục đợt chốt lãi | UyVQ | HaiND |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Danh mục loại từ điển | [6 empty] | Đã xong
x |  | Trang chủ hệ thống | [6 empty] | Đã xong
x |  | Danh mục ngày làm việc | [6 empty] | Đã xong
|  | Nghiệp vụ | Design | Coder
x |  | Quản lý phong tỏa | HaiND | UyVQ |  |  |  |  | Đang làm
x |  | Quản lý giải tỏa | HaiND | UyVQ |  |  |  |  | Đang làm
x |  | Quản lý trả coupon (tính lãi) | SyHT | SyHT |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Quản lý trả gốc | SyHT | SyHT |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Cập nhật lãi suất thả nổi | NinhVH | NinhVH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Quản lý thỏa thuận lãi suất | LinhDH | LinhDH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Giao dịch chuyển nhượng | NinhVH | NinhVH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Lịch thanh toán lãi gốc | HungVQ | LinhDH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Chi tiết giao dịch chốt lãi | HaiND | HaiND |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Lịch nhắc việc(Cho phép thêm ghi chú vào công việc) | ThaiPH | TuND | LinhDH |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x |  | Quản lý tham số nhắc việc | LinhDH | LinhDH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 260 | Import trái chủ từ file exel | LinhDH | LinhDH |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Báo cáo |  |  | ThuongVV
Tên form |  | Báo cáo trái chủ
x | 651 | Thông báo lãi suất | ThangNQ |  |  | 6.Mẫu 06_ TB lãi suất |  |  | Đã xong | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 652 | Thông báo ngày chốt, tiền lãi | ThangNQ |  |  | f750_TB Trai Chu Ngay Chot.doc |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
Báo cáo tổ chức phát hành
x | 653 | Thông báo về thanh toán lãi trái phiếu | ThangNQ |  |  | f700_TB TCPH Dot Thanh Toan.doc |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 654 | Phiếu đề xuất cho lãi suất của kỳ trả lãi tiếp theo | SyHT |  |  | f800_Xin LS.doc |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 655 | Danh sách trả lãi | SyHT |  |  | f300 _Danh Sach Chot.xls |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 656 | Yêu cầu tổ chức phát hành trả lãi suất | SyHT |  |  | f800_Yeu Cau Ngan Hang Thanh Toan.doc |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 657 | Báo cáo lãi suất trái phiếu trong 1 khoảng thời gian | NinhVH |  |  | f750_Bao cao lai suat trai phieu.xls |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 658 | Báo cáo danh sách người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu | SyHT |  |  | f658_Bao_Cao_Chot_Danh_Sach_Nguoi_So_Trai_Phieu_Theo_Yeu_Cau |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 659 | Báo cáo tình hình phong tỏa | LinhDH |  |  | f700_Bao cao tong hop tinh hinh phong toa.xls |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 660 | Báo cáo tình hình giải tỏa | LinhDH |  |  | f700_Bao cao tong hop tinh hinh giai toa.xls |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
x | 601 | Báo cáo chuyển nhượng | UyVQ |  |  | f600_Bao cao tong hop tinh hinh chuyen nhuong.xls |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
Quản trị hệ thống
x |  | Tạo mới người sử dụng
x |  | Phân quyền người sử dụng
Đổ dữ liệu vào CSDL
x |  | Tạo dữ liệu ảo và input dự án (demo) | GiangDTT | NghiaDT |  |  |  |  | Đã xong
Test
|  | Test Nghiệp vụ | ThangNQ | GiangDTT |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Test Danh mục | NghiaDT | [5 empty] | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Test Báo cáo | ThangPQ | LanTT |  |  |  |  | Đang làm | [56 empty] | - | - | E | bar: 2012-10-04 to 2012-10-05
|  | Báo cáo nghiệm thu | [6 empty] | Đã xong
|  | Báo cáo nghiệm thu | ThangNQ | [5 empty] | Đang làm |  | 2012-09-01: BE; 2012-10-04: B; 2012-10-05: - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
Training khách hàng
END LINE | time axis 2012-08-12 to 2012-09-27