## Yêu cầu (hidden)
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
Phải thanh toán theo hợp đồng là bao nhiêu
Phải thanh toán thực tế là bao nhiêu
Đã thanh toán bao nhiêu
Còn phải thanh toán bao nhiêu

## Khao sat thong tin GV (hidden)
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | Trạng thái | s | 8-12h
| x | GiangDTT | [6 empty] | c | 14-18h
| x | HaiHD | [5 empty] | Đang làm | t | 21-1h
|  | HaiND |  | s |  | t | c | Đã xong
|  | HungVQ |  |  | s,c |  | c | Chưa phân
| x | LanTT
|  | LinhDH |  | s,c,t | c,t | c,t | c,t
| x | NghiaDT
|  | NinhVH | 0 |  | s,t | t | t
|  | SyHT | 0 |  | s |  | s,c
|  | ThaiPH |  | s,c | s,c | c
|  | ThangNQ | 0 | s,c,t | c,t | c,t | c,t
|  | ThangPQ |  | s,c | c | c | s
|  | ThuongVV | 0 |  | s,c,t | s | c
TuND | time axis 2012-08-12 to 2012-10-05
|  | UyVQ | 0 |  | s |  | c
| STT | Công việc | Người phụ trách |  |  | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05
Khảo sát hệ thống
|  | Lần 1 | ThuongVV | NinhVH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 2 | MaiPT | LinhDH | ThuongVV |  |  |  | Đã xong
|  | Lần 3 | TuND | LinhDH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
|  | Demo | TuND | LinhDH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
Khởi động dự án
|  | Training nghiệp vụ tổng quan cho đội dự án | TuND | [5 empty] | Đã xong
|  | Mua hoa quả kick of 3 dự án | NghiaDT | LinhDH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Tiếp nhận yêu cầu khách hàng gửi và cập nhật báo giá | ThangNQ | TuND |  |  |  |  | Đã xong
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu và xuất ra visio v1.0 | TuND | NinhVH | ThangNQ |  |  |  | Đã xong
|  | Định nghĩa và insert dữ liệu loại từ điển | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Viết database document | ThangNQ | [5 empty] | Đã xong
|  | Thiết kế mẫu báo cáo bằng word và exel | ThangPQ | LanTT |  |  |  |  | Đã xong
Chuẩn bị
|  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 | NinhVH | ThangNQ |  |  |  |  | Đã xong
|  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Up ứng dụng lên Code.Google | NinhVH | [5 empty] | Đã xong
|  | Lập SVN dự án | NinhVH
|  | Danh mục loại trái phiếu | GenForm | CodeDetail | ThuongVV
x |  | Danh mục phân nhóm trái chủ | [6 empty] | Chưa phân
x |  | Danh mục hình thức thanh toán coupon | [6 empty] | Chưa phân
x |  | Danh mục từ điển | [6 empty] | Chưa phân
|  | Quản lý danh sách trái phiếu | ThuongVV | ThuongVV
|  | Quản lý danh sách trái chủ | HungVQ | HungVQ
|  | Quản lý tổ chức phát hành | ThangNQ | ThangNQ
|  | Quản lý danh sách đợt phát hành | ThaiPH | ThaiPH
|  | Danh mục tổ chức phát hành | UyVQ | ThangNQ
|  | Danh mục đợt chốt lãi | UyVQ | ThaiPH
|  | Danh mục trái phiếu | HaiND | HaiND
|  | Danh mục trái chủ - giấy chứng nhận | SyHT | SyHT
x |  | Danh mục loại từ điển | [6 empty] | Chưa phân
x |  | Trang chủ hệ thống | [6 empty] | Chưa phân
x |  | Danh mục ngày làm việc | [6 empty] | Chưa phân
|  | Nghiệp vụ | Design | Coder
|  | Quản lý phong tỏa | HaiND | NinhVH
|  | Quản lý giải tỏa | HaiND | NinhVH
|  | Quản lý trả coupon (tính lãi) | SyHT | SyHT
|  | Quản lý trả gốc | SyHT | SyHT
|  | Cập nhật lãi suất thả nổi | NinhVH | NinhVH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Quản lý thỏa thuận lãi suất | LinhDH | LinhDH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Giao dịch chuyển nhượng | NinhVH | NinhVH
|  | Lịch thanh toán lãi gốc | HungVQ | LinhDH
|  | Chi tiết giao dịch chốt lãi | HaiND | HaiND
|  | Lịch nhắc việc(Cho phép thêm ghi chú vào công việc) | ThaiPH | TuND | LinhDH
|  | Quản lý tham số nhắc việc | LinhDH | LinhDH |  |  |  |  | Đã xong
|  | Báo cáo |  |  | ThangNQ
Báo cáo trái chủ
|  | Thông báo lãi suất | ThangNQ | [5 empty] | Đã xong
|  | Thông báo ngày chốt, tiền lãi | ThuongVV | [5 empty] | Chưa phân
Báo cáo tổ chức phát hành
|  | Thông báo về thanh toán lãi trái phiếu | ThaiPH | [5 empty] | Chưa phân
|  | Phiếu đề xuất cho lãi suất của kỳ trả lãi tiếp theo | HungVQ | [5 empty] | Chưa phân
|  | Danh sách trả lãi | ThangNQ | [5 empty] | Chưa phân
|  | Yêu cầu tổ chức phát hành trả lãi suất | ThuongVV | [5 empty] | Chưa phân
|  | Báo cáo lãi suất trái phiếu trong 1 khoảng thời gian | ThaiPH | [5 empty] | Chưa phân
|  | Báo cáo in sổ sở hữu | HungVQ | [5 empty] | Chưa phân
|  | Báo cáo tình hình phong tỏa, giải tỏa | UyVQ | [5 empty] | Chưa phân
|  | Báo cáo chuyển nhượng | UyVQ | [5 empty] | Chưa phân
Quản trị hệ thống
Tạo mới người sử dụng
Phân quyền người sử dụng
5 |  | Đổ dữ liệu vào CSDL
6 | 5 | Tạo dữ liệu ảo và input dự án (demo) | GiangDTT | NghiaDT |  |  |  |  | Đã xong
57 |  | Test
58 | 44 | Test | ThangNQ | GiangDTT |  |  |  |  | Đang làm
59
60 |  | Báo cáo nghiệm thu | [6 empty] | Đã xong
61 | 45 | Báo cáo nghiệm thu | LinhDH | [5 empty] | Chưa phân | bar: 2012-09-01
Training khách hàng
END LINE | time axis 2012-08-12 to 2012-09-27